Утверждаю

Приказ заведующего МДОУ д/с № 15

№ 133 от 25.12.2013г.

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_ Н.Е.Дьякова

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МДОУ д/с №15**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ д/с №15

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДО.

**Целевая группа участников**: заведующий, педагогические работники ДО, родители (законные представители) воспитанников ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение положения о  творческой группе | Декабрь  2013г. | Заведующий. | Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Положение о творческой группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО. | Декабрь  2013г. | Заведующий | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС ДО» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС дошкольного образования | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий | Протоколы Совета педагогов |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий | Изучение требований ФГОС к структуре ООП ДО, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Творческая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в обучающих семинарах, вебинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | В течение года | Заведующий | Свидетельство участников и программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Обновление информации в течение года | Творческая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Участие педагогов в районных методических объединения | По плану МКУ «Ресурсный центр»  г. Бодайбо и района. | Педагоги ДО | Свидетельства участников,  программы МО |
| 9 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий | Аналитическая  справка |
| 10 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Выставка литературы |
| 11 | С МКОУ Перевозовская СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Январь - февраль 2014 | Заведующий | План преемственности материалы совместных мероприятий |
| 12 | Повышение квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 13 | Размещение на сайте МДОУ д/с №15 информации ФГОС дошкольного образования по вопросам введения и реализации | В течение года | Заведующий | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 14 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Педагоги ДО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 15 | Консультирование, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Педагоги ДО | Консультаций по запросам педагогов.  Выступления на родительских собраниях. |
| 16 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ  (в свете введения ФГОС ДО). | 1 раз в квартал | Заведующий | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 17 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | 1 раз в квартал | Заведующий | Использование результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 18 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов | Февраль  2014 | Творческая группа | Изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ДО. Анализ работы ДО по введению ФГОС ДО |
| 19 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 20 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Апрель  2014 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 21 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014 | Заведующий | Изучение требований к структуре ООП ДО и ее объему |
| 22 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на Совете педагогов | Май  2014 | Заведующий | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 2014 учебный год  Протокол Совета педагогов |